台北市私立靜修女中106年度國家防災日地震避難演練實施計畫

壹、依據：

一、災害防救法及「教育部各級學校校園災害管理要點」。

二、教育部106年度國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練實施計

畫。

貳、目的：

一、配合行政院「國家防災日」活動，實施學校地震避難掩護演練，熟稔「趴下、

掩護、穩住」抗震保命三步驟，強化師生地震災害應變處理能力，俾利做好防

震準備，有效減低災損，以維護校園及師生安全。

二、藉由模擬地震預警系統無預警發佈狀況下，養成師生在真實地震發生時建立正

確之觀念及防護作為，並完成校園防災自救編組，落實防震先期整備，俾能在

災時有效減低災損及人員傷亡。

參、演練時間：

一、預演：

（一）第一次預演：配合開學典禮於8月30日實施全校性地震避難逃生暨防範外

力入侵演練。

（二）第二次預演：各年級配合全民國防課程，由各授課教官於教室內講授震災避

難掩護要領，並帶領同學實地演練「教室就地避難」及「疏散避難至緊急避

難疏散集合場」。高三班級由導師規劃時間實施逃生路線用朝會實施(日期另

行告知)。

（三）無預警預演:9月15日~9月19日擇一日實施全校性地震就地避難演練。

二、正式：106年9月21日上午七時三十分。（若因故無法實施，將報請校長擇日

實施)。

肆、演練重點：

一、配合交通部中央氣象局強震即時警報軟體之模擬地震訊息，藉由學校廣播器發

布(須完成即時警報系統與廣播器介接)，完成地震避難疏散演練。

二、實施一分鐘地震避難掩護，動作演練以「趴下、掩護、穩住」為重點。校外疏

散避難階段以「不推、不跑、不語」動作為重點。

伍、參演人員：全校教、職、員、工、生。

陸、演習方式：

一、演習當日（D日）早晨七時三十分各班於教室照常實施早自習。

二、D日七時三十二分，管制中心依據事先撰寫演習角本之播報詞(如附件一)播報就地避難；此時各班於教室內採取必要措施，並在導師監督下實施1分鐘地震避難掩護演練動作。

三、D日七時三十三分，管制中心再次依據事先撰寫之播報詞(如附件一)播報疏散避難；此時由各班導師帶領班級同學，採取必要保護措施，迅速前往緊急避難場所。

四、疏散至緊急避難場所後，由各處室負責秩序維持及人數清點，清查無誤後由各班導師自行帶回學校(參照附件二，地震避難掩護演練時程表)。

柒、配合事項：

一、本次演習，全體師生一併參與演練。

二、依規定至內政部臺灣COME(抗)震網完成註冊，俾利後續將演練成果上傳，擴大

全民參與成效。

三、本次演習相關行政人員依據「緊急避難疏散標準作業程序」之「校園災害防救

編組」編組但不執行，以因應突發狀況各項編組任務。

四、前置作業：

（一）本學年進校之新生（高中一年級及國中七年級），將先利用暑期輔導及新生

訓練之相關課程，講授有關震災避難掩護要領。

（二）高三因無全民國防課程，故將利用朝會時間講授震災避難及疏散掩護要領，

並請各班導師務必於正式演練前，實際帶領班上同學至少全程演練乙次。

（三）高一、二將運用全民國防課程，由授課教官再次於各班教室內講授震災避難

掩護要領，並帶領同學實地演練「教室就地避難」及「疏散避難至緊急避難

疏散集合場」，以利演習當日演練之順利完成。

（四）運用開學典禮及各年級集會時機，播放演練影片與全體學生觀看，加深全體

同學印象。

（五）於校務會議對校內教職員工完成地震就地避難掩護演練計畫、地震避難掩護

演練時間流程及應作為事項之宣導說明，並完成先期推演工作。

（六）106年8月25日前，配合總務處先期完成演練活動各項設施及器材之檢視與

整備工作。並將「地震避難掩護演練時間流程及應作為事項」及「學校地震

避難掩護應變參考程序」（附件三、附件四），公告於學校及班級公布欄加強

宣導，並利用時機與管道讓學生家長了解本次活動內容。

五、各相關處室請配合行動概要(如附件五)，並請於演習結束後至少繳交三十張照

片至邱教官處彙整（照片拍攝從學生於教室實施就地避難開始，至扺達緊急避

難疏散集合場清點人數整個過程）。

捌、其它：本計畫經校長核示後實施，如有未盡事宜，得隨時補充修訂之。